**Для внутреннего использования**

Отчет №1

г.Москва 17.02.2016

за период

с 01.01.2016 по 17.02.2016

**По плану:**

| Задача | Дедлайн |
| --- | --- |
| Загрузка расположений пакетов из файла | **14.02** |
| Определение расположения «.desktop»-файла в пакете | **14.02** |
| Определение строк для локализации | **14.02** |
| Загрузка настроек локализатора | **14.02** |
| Машинный перевод с помощью стороннего сервиса | **14.02** |
| Редактирование локализированного текста | **14.02** |
| Изменение настроек локализатора (токен к сервису локализации, группа проектов в ABF, ветка разработки для коммита) | **14.02** |
| CLI интерфейс для п. 1-7 | **17.02** |
| GUI интерфейс для п. 1-7 | **26.02** |
| Документация. Техническое задание. | **02.02** |
| Документация. Пояснительная записка. | **27.02** |
| Документация. Руководство оператора. | **27.02** |
| Документация. Программа и методика испытаний. | **27.02** |

**Реализовано на текущий момент:**

| Задача | Ответственный | Дедлайн | Объем реализации | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрузка расположений пакетов из файла | Дмитрий Яковлев | **14.02** | 50 % | можно запустить так:  ***cat file | our.py.*** Готов вариант с загрузкой конкретных файлов, нет сканирования репо/директории |
| Определение расположения «.desktop»-файла в пакете | Дмитрий Яковлев | **14.02** | 100 % | Выполнено |
| Определение строк для локализации | Дмитрий Яковлев | **14.02** | 100 % | Выполнено |
| Машинный перевод с помощью стороннего сервиса | Дмитрий Яковлев | **14.02** | 100 % | Выполнено |
| Изменение настроек локализатора (токен к сервису локализации, группа проектов в ABF, ветка разработки для коммита) | Дмитрий Яковлев | **14.02** | 80 % | Варианты для выбора ветки явно указаны в коде, требуется уточнение у заказчика |
| CLI интерфейс для п. 1-7 | Дмитрий Яковлев | **17.02** | 100 % | Выполнено |
| Документация. Техническое задание. | Громов Евгений | **04.02** | 100 % | Задержка из-за учебных процессов. Исправлено с помощью опережения графика по технической части |

Цветовые обозначения

зеленый - все в срок, либо с опережением

желтый - немного отстаем (на 1 - 2 дня) красный - отстаем более, чем на 2 дня

Возникают трудности в связи с временем, необходимым на изучение технологий разработки. Однако, мы ожидаем, что задержки не повлияют на итоговую дату сдачи проекта.

**Планы на следующую итерацию (18.02-27.02):**

| Задача | Ответственный | Дедлайн | Предполагаемая дата | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрузка расположений пакетов из файла | Дмитрий Яковлев | **14.02** | 18.02 |  |
| Загрузка настроек локализатора | Дмитрий Яковлев | **14.02** | 19.02 |  |
| Редактирование локализированного текста | Дмитрий Яковлев | **14.02** | 19.02 |  |
| GUI интерфейс для п. 1-7 | Евгений Громов | **26.02** | 26.02 | Возможна реализация части функционала (не менее 50%) по GUI на данной итерации. |
| Документация. Пояснительная записка. | Ериков Михаил | **27.02** | 27.02 |  |
| Документация. Руководство оператора. | Ериков Михаил | **27.02** | 27.02 |  |
| Документация. Программа и методика испытаний. | Ериков Михаил | **27.02** | 27.02 |  |